附件1：

电子商务进农村综合示范县

培训项目申报要求

一、项目简介

2015年至2016年临江市全民电商培训项目。本项目申报主体为吉林省内注册的电商服务企业（机构），对开展电子商务培训服务按照《临江市电子商务进农村项目建设方案》中限定的补贴标准给予补助。临江市电商培训共分为四个部分，请各申报企业根据自身情况分项申报。

第一部分

1、培训对象：农村电商服务站站长及70个行政村的村民、基层群体；

2、培训内容：开犁网的应用、农业信息化支撑服务、农产品质量安全溯源、农资销售实操指导、物流ERP的应用、多平台销售等内容的培训。

3、培训时间：自签订合同起，截止2016年6月30日；（2015年末前完成5000人培训）

4、目标人数：15000人

第二部分

1、培训对象：项目合作企业

2、培训内容：开展供应链企业、物流企业、生产加工企业进行品牌培育、物联网溯源应用及农产品电商上行实际操作方面的培训；

3、培训时间：自签订合同起，截止2016年6月30日；

4、目标人数：500人

第三部分

1、培训对象：有意愿电商发展的企业、个人，乡镇及市内党政机关干部；

2、培训内容：阿里系网络营销知识(包括但不限于淘宝开店、数据分析、推广技巧、购物技巧、美工及客服接单等，企业可以自行设计课程)
    3、培训时间：自签订合同起，截止2016年6月30日；（2015年末前完成2400人培训）

4、目标人数：7000人；

第四部分

1、培训对象：有意愿电商发展的企业、个人，乡镇及市内党政机关干部；

2、培训内容：全平台网络营销知识（包含但不限于微信，京东，1号店，苏宁易购等平台优势解读，电子商务形势分析、电商思维构建、如何通过电商赚钱、网络支付等电商知识普及等，企业可以自行设计课程)

3、培训时间：自签订合同起，截止2016年6月30日；（2015年末前完成2600人培训）

4、目标人数：8000人；

所有模块的付款方式均为：预付50%，培训结束后凭“培训学员登记表、培训开展的照片凭证”等培训档案，支付尾款50%，转账付款。

二、申报条件

1.申报单位是独立法人机构，财务制度健全，有固定办公场所；

2.经省级相关部门批准专门从事电商培训、农业信息化服务的机构，具备完善的课程体系、强大的师资力量和丰富的培训经验；

3.能够独立完成各项培训任务；

4.参与申报的培训机构应有相应完善的培训总体方案与课程资料；

5.培训机构授课人员要具有实际店铺运营业绩资历的讲师或有相关资格认证的教师担任。

三、申报材料

1、电子商务总体培训方案，电子商务培训课程表；

2、申请单位企业简介，营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本复印件；

3、企业师资介绍、培训经验展示（须是电商培训）；

4、项目预算（培训人数、培训经费等）;

5、企业认为需要提供的其他证明材料。

注：以上所需材料请按序号装订成册，加盖公章。

四、相关要求

1、严格申报纪律。坚持公开、公正、公平原则，对于不按程序申报、编造项目骗取资金的企业或机构一律取消申报资格。

2、提高项目质量。上报资料要完整清晰，项目申报达不到要求的，视为不合格项目。

3、按时完成上报。超过申报时限不予受理。

评审结束后，选出优秀企业签订培训服务合同。