## 附件1
附件5
专项债券项目绩效自评表
（2022年度-2023年度）
项目名称 | 临江市森工街道排水及供热管网建设工程 |  |  |  | 项目类型 | 供热
主管部门 | 临江市住房和城乡建设局 |  |  |  | 实施单位 | 临江市万泽城市投资有限公司
项目资金 （万元） |  |  | 已投资规模 | 当年投资规模 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 项目总概算 |  | 0 | 25498.7 | 14797.08 | 10 | 58% | 7
| 其中：新增专项债券规模 |  | 0 | 19500 | 14797.08 | 8 | 76% | 7
| 财政预算资金投资 |  | 0 | 5998.7 | 0 | 0 | 0% | 0
| 其中：项目资本金 |  | 0 | 5998.7 | 0 | 2 | 0% | 0
| 项目单位自有资金投资 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 其中：项目资本金 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 项目单位融资资金 |  | 0 | 0 | 0 | 0
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设资金拨付进度 | 100% | 58% | 3 | 2 | 项目竣工验收未完成
|  |  | 建设内容计划完成比例 | 100% | 60% | 3 | 2 | 项目竣工验收未完成
|  |  | 建设内容是否完整 | 是 | 是 | 3 | 3
|  |  | 项目是否在计划时间内开始运营并产生收益 | 否 | 否 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 项目实际产出质量是否与预期目标一致 | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 项目完工工程符合国家相关相行质量检测标准 | 符合 | 符合 | 3 | 3
|  |  | 项目完工工程符合设计使用功能 | 符合 | 符合 | 3 | 3
|  |  | 项目完工工程具备运营资质情况 | 具备 | 具备 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 项目按计划期限完工 | 2023-08-31 |  | 3 | 0 | 项目建设未完成
|  |  | 项目建设中的风险因素对施工进度的影响 | 影响较小 | 影响较小 | 3 | 3
|  |  | 项目按计划完成阶段性工作 | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 项目实际成果达到或预期可达到目标成果 | 100% | 100% | 3 | 3
|  | 成本指标 | 项目实际产出成本偏离目标产出成本的幅度 | ≤5% | ≤5% | 3 | 3
|  |  | 项目资本金安排的建设部分落实到位情况 | 100% | 0% | 3 | 0 | 项目建设未完成
|  |  | 项目预备费是按规定用于工程建设中 | 是 | 是 | 3 | 3
|  |  | 专项债券资金按计划支出情况 | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 完工结算与计划总投资的比例 | ≤3% | ≤3% | 3 | 3
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产业带动状况 | 明显 | 明显 | 3 | 3
|  |  | 区域经济影响情况 | 明显 | 明显 | 3 | 3
|  | 社会效益指标 | 新增就业情况 | 明显 | 明显 | 3 | 3
|  |  | 社会荣誉影响 | 明显 | 明显 | 3 | 3
|  |  | 公众舆情事件发生 | 无 | 无 | 3 | 3
|  |  | 群体性事件发生 | 无 | 无 | 2 | 2
|  | 生态效益指标 | 节能减排效果 | 明显 | 明显 | 3 | 3
|  |  | 环保处罚情况 | 无 | 无 | 2 | 2
|  | 可持续影响指标 | 资源配置情况 | 合理 | 合理 | 3 | 3
|  |  | 潜在风险存在可能性 | 较小 | 较小 | 2 | 2
|  |  | 建立沟通协调机制情况 | 完善 | 完善 | 2 | 2
| 满意度指标 | 利益相关方满意度 | 政府相关部门 | ≥90% | ≥90% | 3 | 3
|  |  | 社会公众 | ≥90% | ≥90% | 3 | 3
|  | 服务对象满意度 | 入驻企业满意度 | ≥90% | 0% | 4 | 0 | 项目建设未完成
总分 | [5 empty] | 100 | 85
年度总体目标 | 预期目标
| 目标1：完成年度建设任务。 目标2：合理高效利用资金，充分发挥资金使用效益。 |  |  |  | 未完成目标1：完成年度建设任务。 已完成目标2：合理高效利用资金，充分发挥资金使用效益。
注：1.“偏差原因分析及改进措施”一栏，如字数过多，可形成单独材料附后。